## Curva S
Mes | Planificado mensual (S/) | Real mensual (S/) | Planificado acumulado (S/) | Real acumulado (S/) | Planificado acumulado (%) | Real acumulado (%)
2026-01-01 | 364541.7358 | 364541.7358 | 364541.7358 | 364541.7358 | 3.645% | 3.645%
2026-02-01 | 803383.895 | 692573.5259 | 1167925.6308 | 1057115.2617 | 11.68% | 10.57%
2026-03-01 | 660417.3717 | 407038.1099 | 1828343.0025 | 1464153.3716 | 18.28% | 14.64%
2026-04-01 | 508058.0224 | 410846.6284 | 2336401.0248 | 1875000 | 23.36% | 18.75%
2026-05-01 | 587282.7786 | 457512.5691 | 2923683.8034 | 2332512.5691 | 29.24% | 23.33%
2026-06-01 | 883676.8651 | 567234.6801 | 3807360.6685 | 2899747.2492 | 38.07% | 29%
2026-07-01 | 961421.2726 | 843556.9597 | 4768781.9411 | 3743304.2089 | 47.69% | 37.43%
2026-08-01 | 986238.0451 | 904167.105 | 5755019.9862 | 4647471.3139 | 57.55% | 46.47%
2026-09-01 | 1054436.5597 | 894051.4932 | 6809456.5459 | 5541522.8071 | 68.09% | 55.42%
2026-10-01 | 1424766.9223 | 953141.509 | 8234223.4682 | 6494664.3161 | 82.34% | 64.95%
2026-11-01 | 1350038.7246 | 1221102.8504 | 9584262.1928 | 7715767.1665 | 95.84% | 77.16%
2026-12-01 | 415737.8072 | 546532.8335 | 10000000 | 8262300 | 100% | 82.62%

## Avance por partidas
Partida | Presupuesto (S/) | Inicio planificado | Fin planificado | Avance planificado (%) | Avance real (%) | Valor ganado planificado (S/) | Valor ganado real (S/)
Obras preliminares | 350000 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 100% | 100% | 350000 | 350000
Movimiento de tierras | 650000 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 100% | 100% | 650000 | 650000
Obras provisionales y contención | 400000 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 100% | 100% | 400000 | 400000
Cimentaciones | 950000 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 100% | 100% | 950000 | 950000
Estructura de concreto | 2100000 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 100% | 96% | 2100000 | 2016000
Albañilería | 800000 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 100% | 92% | 800000 | 736000
Cobertura y techos | 450000 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 100% | 95% | 450000 | 427500
Instalaciones eléctricas | 630000 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 100% | 86% | 630000 | 541800
Instalaciones sanitarias | 520000 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 100% | 82% | 520000 | 426400
Climatización y ventilación | 320000 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 100% | 78% | 320000 | 249600
Acabados arquitectónicos | 2000000 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 100% | 55% | 2000000 | 1100000
Obras exteriores | 830000 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 100% | 50% | 830000 | 415000

## Detalle mensual
Mes | Partida | Presupuesto de partida (S/) | Avance planificado del mes (S/) | Avance real del mes (S/) | Avance planificado acumulado (%) | Avance real acumulado (%)
2026-01-01 | Obras preliminares | 350000 | 175000 | 175000 | 50% | 50%
2026-02-01 | Obras preliminares | 350000 | 175000 | 175000 | 100% | 100%
2026-03-01 | Obras preliminares | 350000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-04-01 | Obras preliminares | 350000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-05-01 | Obras preliminares | 350000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-06-01 | Obras preliminares | 350000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-07-01 | Obras preliminares | 350000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-08-01 | Obras preliminares | 350000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-09-01 | Obras preliminares | 350000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-10-01 | Obras preliminares | 350000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-11-01 | Obras preliminares | 350000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-12-01 | Obras preliminares | 350000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-01-01 | Movimiento de tierras | 650000 | 142884.7383 | 142884.7383 | 21.98% | 21.98%
2026-02-01 | Movimiento de tierras | 650000 | 364230.5234 | 364230.5234 | 78.02% | 78.02%
2026-03-01 | Movimiento de tierras | 650000 | 142884.7383 | 142884.7383 | 100% | 100%
2026-04-01 | Movimiento de tierras | 650000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-05-01 | Movimiento de tierras | 650000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-06-01 | Movimiento de tierras | 650000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-07-01 | Movimiento de tierras | 650000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-08-01 | Movimiento de tierras | 650000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-09-01 | Movimiento de tierras | 650000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-10-01 | Movimiento de tierras | 650000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-11-01 | Movimiento de tierras | 650000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-12-01 | Movimiento de tierras | 650000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-01-01 | Obras provisionales y contención | 400000 | 46656.9975 | 46656.9975 | 11.66% | 11.66%
2026-02-01 | Obras provisionales y contención | 400000 | 153343.0025 | 153343.0025 | 50% | 50%
2026-03-01 | Obras provisionales y contención | 400000 | 153343.0025 | 153343.0025 | 88.34% | 88.34%
2026-04-01 | Obras provisionales y contención | 400000 | 46656.9975 | 46656.9975 | 100% | 100%
2026-05-01 | Obras provisionales y contención | 400000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-06-01 | Obras provisionales y contención | 400000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-07-01 | Obras provisionales y contención | 400000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-08-01 | Obras provisionales y contención | 400000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-09-01 | Obras provisionales y contención | 400000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-10-01 | Obras provisionales y contención | 400000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-11-01 | Obras provisionales y contención | 400000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-12-01 | Obras provisionales y contención | 400000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-01-01 | Cimentaciones | 950000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-02-01 | Cimentaciones | 950000 | 110810.3691 | 0 | 11.66% | 0%
2026-03-01 | Cimentaciones | 950000 | 364189.6309 | 110810.3691 | 50% | 11.66%
2026-04-01 | Cimentaciones | 950000 | 364189.6309 | 364189.6309 | 88.34% | 50%
2026-05-01 | Cimentaciones | 950000 | 110810.3691 | 364189.6309 | 100% | 88.34%
2026-06-01 | Cimentaciones | 950000 | 0 | 110810.3691 | 100% | 100%
2026-07-01 | Cimentaciones | 950000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-08-01 | Cimentaciones | 950000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-09-01 | Cimentaciones | 950000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-10-01 | Cimentaciones | 950000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-11-01 | Cimentaciones | 950000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-12-01 | Cimentaciones | 950000 | 0 | 0 | 100% | 100%
2026-01-01 | Estructura de concreto | 2100000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-02-01 | Estructura de concreto | 2100000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-03-01 | Estructura de concreto | 2100000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-04-01 | Estructura de concreto | 2100000 | 97211.3939 | 0 | 4.629% | 0%
2026-05-01 | Estructura de concreto | 2100000 | 377552.206 | 93322.9382 | 22.61% | 4.444%
2026-06-01 | Estructura de concreto | 2100000 | 575236.4 | 362450.1178 | 50% | 21.7%
2026-07-01 | Estructura de concreto | 2100000 | 575236.4 | 552226.944 | 77.39% | 48%
2026-08-01 | Estructura de concreto | 2100000 | 377552.206 | 552226.944 | 95.37% | 74.3%
2026-09-01 | Estructura de concreto | 2100000 | 97211.3939 | 362450.1178 | 100% | 91.56%
2026-10-01 | Estructura de concreto | 2100000 | 0 | 93322.9382 | 100% | 96%
2026-11-01 | Estructura de concreto | 2100000 | 0 | 0 | 100% | 96%
2026-12-01 | Estructura de concreto | 2100000 | 0 | 0 | 100% | 96%
2026-01-01 | Albañilería | 800000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-02-01 | Albañilería | 800000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-03-01 | Albañilería | 800000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-04-01 | Albañilería | 800000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-05-01 | Albañilería | 800000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-06-01 | Albañilería | 800000 | 56280.872 | 0 | 7.035% | 0%
2026-07-01 | Albañilería | 800000 | 206360.9156 | 51778.4022 | 32.83% | 6.472%
2026-08-01 | Albañilería | 800000 | 274716.4248 | 189852.0424 | 67.17% | 30.2%
2026-09-01 | Albañilería | 800000 | 206360.9156 | 252739.1109 | 92.96% | 61.8%
2026-10-01 | Albañilería | 800000 | 56280.872 | 189852.0424 | 100% | 85.53%
2026-11-01 | Albañilería | 800000 | 0 | 51778.4022 | 100% | 92%
2026-12-01 | Albañilería | 800000 | 0 | 0 | 100% | 92%
2026-01-01 | Cobertura y techos | 450000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-02-01 | Cobertura y techos | 450000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-03-01 | Cobertura y techos | 450000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-04-01 | Cobertura y techos | 450000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-05-01 | Cobertura y techos | 450000 | 98920.2034 | 0 | 21.98% | 0%
2026-06-01 | Cobertura y techos | 450000 | 252159.5931 | 93974.1933 | 78.02% | 20.88%
2026-07-01 | Cobertura y techos | 450000 | 98920.2034 | 239551.6135 | 100% | 74.12%
2026-08-01 | Cobertura y techos | 450000 | 0 | 93974.1933 | 100% | 95%
2026-09-01 | Cobertura y techos | 450000 | 0 | 0 | 100% | 95%
2026-10-01 | Cobertura y techos | 450000 | 0 | 0 | 100% | 95%
2026-11-01 | Cobertura y techos | 450000 | 0 | 0 | 100% | 95%
2026-12-01 | Cobertura y techos | 450000 | 0 | 0 | 100% | 95%
2026-01-01 | Instalaciones eléctricas | 630000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-02-01 | Instalaciones eléctricas | 630000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-03-01 | Instalaciones eléctricas | 630000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-04-01 | Instalaciones eléctricas | 630000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-05-01 | Instalaciones eléctricas | 630000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-06-01 | Instalaciones eléctricas | 630000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-07-01 | Instalaciones eléctricas | 630000 | 44321.1867 | 0 | 7.035% | 0%
2026-08-01 | Instalaciones eléctricas | 630000 | 162509.221 | 38116.2205 | 32.83% | 6.05%
2026-09-01 | Instalaciones eléctricas | 630000 | 216339.1846 | 139757.9301 | 67.17% | 28.23%
2026-10-01 | Instalaciones eléctricas | 630000 | 162509.221 | 186051.6987 | 92.96% | 57.77%
2026-11-01 | Instalaciones eléctricas | 630000 | 44321.1867 | 139757.9301 | 100% | 79.95%
2026-12-01 | Instalaciones eléctricas | 630000 | 0 | 38116.2205 | 100% | 86%
2026-01-01 | Instalaciones sanitarias | 520000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-02-01 | Instalaciones sanitarias | 520000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-03-01 | Instalaciones sanitarias | 520000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-04-01 | Instalaciones sanitarias | 520000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-05-01 | Instalaciones sanitarias | 520000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-06-01 | Instalaciones sanitarias | 520000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-07-01 | Instalaciones sanitarias | 520000 | 36582.5668 | 0 | 7.035% | 0%
2026-08-01 | Instalaciones sanitarias | 520000 | 134134.5951 | 29997.7048 | 32.83% | 5.769%
2026-09-01 | Instalaciones sanitarias | 520000 | 178565.6761 | 109990.368 | 67.17% | 26.92%
2026-10-01 | Instalaciones sanitarias | 520000 | 134134.5951 | 146423.8544 | 92.96% | 55.08%
2026-11-01 | Instalaciones sanitarias | 520000 | 36582.5668 | 109990.368 | 100% | 76.23%
2026-12-01 | Instalaciones sanitarias | 520000 | 0 | 29997.7048 | 100% | 82%
2026-01-01 | Climatización y ventilación | 320000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-02-01 | Climatización y ventilación | 320000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-03-01 | Climatización y ventilación | 320000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-04-01 | Climatización y ventilación | 320000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-05-01 | Climatización y ventilación | 320000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-06-01 | Climatización y ventilación | 320000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-07-01 | Climatización y ventilación | 320000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-08-01 | Climatización y ventilación | 320000 | 37325.598 | 0 | 11.66% | 0%
2026-09-01 | Climatización y ventilación | 320000 | 122674.402 | 29113.9664 | 50% | 9.098%
2026-10-01 | Climatización y ventilación | 320000 | 122674.402 | 95686.0336 | 88.34% | 39%
2026-11-01 | Climatización y ventilación | 320000 | 37325.598 | 95686.0336 | 100% | 68.9%
2026-12-01 | Climatización y ventilación | 320000 | 0 | 29113.9664 | 100% | 78%
2026-01-01 | Acabados arquitectónicos | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-02-01 | Acabados arquitectónicos | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-03-01 | Acabados arquitectónicos | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-04-01 | Acabados arquitectónicos | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-05-01 | Acabados arquitectónicos | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-06-01 | Acabados arquitectónicos | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-07-01 | Acabados arquitectónicos | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-08-01 | Acabados arquitectónicos | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-09-01 | Acabados arquitectónicos | 2000000 | 233284.9875 | 0 | 11.66% | 0%
2026-10-01 | Acabados arquitectónicos | 2000000 | 766715.0125 | 241804.9418 | 50% | 12.09%
2026-11-01 | Acabados arquitectónicos | 2000000 | 766715.0125 | 616390.1165 | 88.34% | 42.91%
2026-12-01 | Acabados arquitectónicos | 2000000 | 233284.9875 | 241804.9418 | 100% | 55%
2026-01-01 | Obras exteriores | 830000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-02-01 | Obras exteriores | 830000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-03-01 | Obras exteriores | 830000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-04-01 | Obras exteriores | 830000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-05-01 | Obras exteriores | 830000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-06-01 | Obras exteriores | 830000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-07-01 | Obras exteriores | 830000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-08-01 | Obras exteriores | 830000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-09-01 | Obras exteriores | 830000 | 0 | 0 | 0% | 0%
2026-10-01 | Obras exteriores | 830000 | 182452.8197 | 0 | 21.98% | 0%
2026-11-01 | Obras exteriores | 830000 | 465094.3606 | 207500 | 78.02% | 25%
2026-12-01 | Obras exteriores | 830000 | 182452.8197 | 207500 | 100% | 50%